## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h) | Date | Description | Temps (h)
1 | faire le squellette du jeu (user interface) | 20 | 2018-02-25 | faire le squellette du jeu (user interface) | 8
2 | faire la BD | 10 | 2018-02-26 | continuer squellete(3h)popup login(2h)tutoriel Sprite(3h)recherche img(3h) | 11
3 | faire les events | 25 | 2018-02-27 | séparé img sprite (2h) | 2
4 | leaderboard | 10 | 2018-03-01 | musique | 2
5 | crud user | 5 | 2018-03-02 | choisir background choisir les arts en general(gratuit et legal) | 4
TOTAL |  | 70 | TOTAL |  | 27
Définition des sections complémentaires |  |  | Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h) | Date | Description | Temps (h)
1 | musique | ?? | 2018-04-09 | BD tuto | 2
2 | connection avec un compte | 10 | 2018-04-11 | BD tuto + debut implentation | 4
3 | notification | 15 | ?? | sqlite | 1
4 | cree les l'art | 15
5 | multiplayer | 5h
6
7
8
TOTAL |  | 40 | TOTAL |  | 7
| Il y a 20h de trop |  |  | Il manque 56h
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-02-25 | faire le squellette du jeu (user interface) | 8
2018-02-26 | continuer squellete(3h)popup login(2h)tutoriel Sprite(3h)recherche img(3h) | 11
2018-02-27 | séparé img sprite (2h) | 2
2018-03-01 | musique | 2
2018-03-02 | choisir background choisir les arts en general(gratuit et legal) | 4
TOTAL |  | 27
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | tres condensé, Je me suis lancé dans des mauvaises voies car je savais pas comment la création de jeux (sprite, animation ect)
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
?? | sqlite | 1
2018-04-09 | BD tuto | 2
2018-04-11 | BD tuto + debut implentation | 4
2018-04-13 | BD | 3
2018-04-16 | BD | 8
TOTAL |  | 17
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4